
MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK II
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008588
Zápis z online setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
Datum a místo konání: 11. 6. 2020, 15:00, ZŠ Vrchlického 22, Šumperk 
Soupis přítomných členů: viz. Prezenční listina
Nepřítomní členové se řádně omluvili.
Program:
a. Úvodní slovo – Mgr. Daniela Šikulová, garant PS
-
přivítání členů
-
seznámení s obsahem setkání
b. Konkretizace aktivit Ročního akčního plánu pro rok 2020 – konkretizace
a upřesnění implementačních aktivit, a to včetně harmonogramu, nákladů
a přednášejících s ohledem na zvolené priority a cíle MAP. V tuto chvíli i s ohledem na situaci kolem COVID-19, tedy přechod z prezenční podoby na distanční formu.
Členové PS byli upozorněni na nutnost dodržování publicity projektu (označení prezenčních listin, pozvánek aj. logolinkem MŠMT a OP VVV). Veškeré podklady před rozesláním schvaluje manažer projektu.
Aktivita č. 8 - Organizace vzdělávacích akcí „Čtenářská a matematická gramotnost“ 
- realizátor:

MAS Šumperský venkov

- finanční plán:
10 000

1_Sdružení D 
- aktivita v přípravě ve spolupráci se Sdružením D, Olomouc, předpokládaný termín akce byl již z dubna přesunut na podzim školního roku 2020/2021. 

- popis aktivity:
Program je určen pro pedagogy 3. - 5. ročníků ZŠ a zaměřen
 



na různé způsoby, jak pracovat nejen se samotným textem knihy 



Mrkev ho vcucla pod zem, ale také s vlastní fantazií. Lektorky
 



předvedly, že metody dramatické výchovy nám pomohou
 



porozumět uměleckému textu do hloubky. Na aktivitu




pro pedagogy bude navazovat program s třídami dětí
 



zúčastněných pedagogů – kvůli vládním opatřením
 



v souvislosti s onemocněním COVID-19 však byla 
 



aktivita přesunuta na neurčito.

- dílčí úkoly:

Pedagogové, v jejichž třídách měl být uskutečněn navazující
 



program s dětmi, si se Sdružením D domluví vhodné náhradní
 



termíny dle epidemiologického vývoje situace.

2_Beseda s regionálním autorem Jaroslavem Irovským 

- termín konání:
plánováno na 19. 3. 2020, MK T. G. Masaryka Šumperk, kvůli 



vládním opatřením v souvislosti s onemocněním COVID-19
 



zrušeno

3_Beseda s autory Radkem Malým a Pavlem Čechem 

- termín konání:
rozjednáno na podzim 2020, MK T. G. Masaryka Šumperk,
 



kvůli vládním opatřením v souvislosti s onemocněním kovid-19
 



přesunuto na rok 2021 dle možností a pracovní vytíženosti
 



autorů.

- popis aktivity:
Dopolední literárně-výtvarná dílna pro žáky ZŠ s navazující
 



odpolední besedou pro pedagogy a knihovníky.

- dílčí úkoly:

Dle epidemiologického vývoje situace se Daniela Šikulová bude
 



snažit s oběma autory najít nový vhodný termín pro uskutečnění
 



akce – nejlépe na jaro 2021. 

4_Beseda s autorkou Petrou Štarkovou

- kvůli pracovní vytížeností autorky se stále hledá vhodný termín.

Aktivita č. 17 – Mezigenerační čtení (psaní) „Jaké to bylo, když...“ u příležitosti
 
blížícího se 30letého výročí Sametové revoluce 
- realizátor:

MAS Šumperský venkov

- termín:

listopad/prosinec 2019 – červen 2020

- finanční plán:
0 Kč

- popis aktivity:
Děti ze ZŠ ORP Šumperk (3. - 6. ročník) navážou písemný
 



kontakt prostřednictvím dopisů se seniory ve spádové




oblasti (přednostně kluby seniorů, dále DD) u příležitosti
 



blížícího se 30letého výročí Sametové revoluce. Žáci vždy
 



za třídu napíší zkraje měsíce dopis konkrétnímu seniorovi
 



na předem dané téma, senior by měl do konce měsíce poslat
 



odpověď. Celkem si tedy děti a konkrétní senior vymění 9
 



dopisů, aktivita vyvrcholí v červnu společným setkáním.
- kvůli kvůli vládním opatřením v souvislosti s onemocněním COVID-19 nedokončeno 
a zrušeno.

- komentář k akci D. Šikulové:

Akci jakožto pilotní projekt jsme započali na konci loňského kalendářního roku s 23
 
žáky třídy 3.B ZŠ Šumperk, Vrchlického 22. Po předchozí domluvě s pracovnicí
 
PONTIS Šumperk paní Bc. Bohdanou Březinovou DiS. jsem děti rozdělila do 5 skupin
 
– každá skupina pak „naslepo“ napsala dopis, který jsme předali do PONTIS, odkud se
 
psaní dostala k seniorům ochotným komunikovat s dětmi. Do měsíce dětem přišly
 
odpovědi. Děti byly nadšené, ale postupně jsme zjišťovali, že akce v této podobě je
 
pro nás velmi náročná – děti nebyly schopny smysluplné texty vymýšlet samy,
 
nevěděly, na co se mají ptát, některé skupinky dokonce příchozí dopis ztratily
 
a samozřejmě si nepamatovaly, komu a na co mají odepsat. Nakonec naše snažení
 
definitivně přerušila pandemie onemocnění kovid-19. Z mého pohledu vyhodnocuji
 
volbu věku žáků jako nešťastnou. Po této zkušenosti navrhuji aktivitu přepracovat
 
a nabídnout pedagogům – druhostupňařům, popř. vymyslet jinou podobného ražení

(děti x senioři) a uskutečnit ji v příštím kalendářním/školním roce = námět
 
pro zamyšlení pro všechny členy do příštího setkání PS.

Aktivita č. 18 – Veřejné čtení  (Realizace muzikálu Modroočko)
- realizátor:

ZŠ Šumperk, Šumavská 21

- termín:

březen 2020

- finanční plán:
20 000 Kč

- popis aktivity:
Dětští herci ze ZŠ Šumperk, Šumavská pod vedením A. Nevrlé,
 



Lenky Rozbrojové a sbor Pavly Zerzáňové objíždí
 



MŠ na území ORP Šumperk, hrají divadlo a předčítají z knihy J.
 



Koláře – Z deníku kocoura Modroočka

- kvůli vládním opatřením v souvislosti s onemocněním COVID-19 uskutečněno.
Aktivita č. 19 – Příměstský tábor na podporu čtenářské (pre)gramotnosti 
- realizátor:

RC Vikýrek

- termín:

proběhne dle aktuální epidemiologické situace 

- finanční plán:
10 000 Kč

- popis aktivity:
Příměstský tábor Cesta za písmenkem II. Se uskuteční
 



v prostorách RC Vikýrek, počítá se s úzkou spoluprací s Obecní
 



knihovnou Vikýřovice. Tábor je určen pro max. 15 dětí
 



(s ohledem na velikost prostor) věkové
 



kategorie 7 – 10 let (ukončený 1. - 3. ročník ZŠ). Tábor bude
 



zaměřen na seznámení dětí s jednotlivými kroky při vzniku
 



knihy, výstupem bude výroba vlastní knížky, kterou si každý
 



účastník odnese domů.




- hlavní vedoucí: Adéla Nevrlá




- asistent vedoucího: Monika Cikrytová
Aktivita č. 25 – Tematické workshopy pro pedagogy
14_RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení)
- realizátor:

MAS Šumperský venkov

- termín:

15. 3. 2021 – Dílna čtení 
(z důvodu epidemiologické situace přesun na rok 2021)




20. 4. 2021 – Dílna psaní 
(z důvodu epidemiologické situace přesun na rok 2021)
- finanční plán:
20 000 Kč (10 000/aktivita)

- popis aktivity:
Dva celodenní kurzy pro pedagogy vedené zkušenou lektorkou
 



RWCT Ninou Rutovou.

15_Sfumato (Prezentace metody na výuku čtení – Sfumato - Splývavé čtení aneb
 
čtení pro všechny děti)
- realizátor:

MAS Šumperský venkov

- termín:

z důvodu epidemiologické situace plánováno na podzim 2020

- finanční plán:
10 000 Kč

- popis aktivity:
Základní vhled do metodiky Sfumato pro učitele ZŠ, MŠ
 



a pedagogy, kteří provádí nápravu dyslektických poruch učení.
 



Účastnící semináře případně i další zájemci si následně mohou
 



domluvit hospitaci ve výuce, kde se tato metoda učí (1. ročník
 



ZŠ a MŠ Dolní Studénky).  

- komentář k akci I. Hanákové:




Akce byla kvůli uzavření škol a vládním restrikcím přesunuta na podzim 2020.




Aktivita č. 37 – Inspirativní setkávání pedagogů stejného stupně „Příležitost“ 

1_Výjezd na jižní Moravu – dílny čtení, čtenářské kluby, alternativní
 
směry ve vzdělávání 
- realizátor:

MAS Šumperský venkov

- termín:

březen 2020

- finanční plán:
30 000 Kč

- popis aktivity:
Hlavním smyslem setkávání je výměna zkušeností pedagogů
 



stejného stupně. Setkávání probíhá v hostitelské škole. Jedno
 



i dvoudenní pobyt.

- kvůli vládním opatřením v souvislosti s onemocněním kovid-19 přesunuto na příští
 
rok 2021.

- komentář k akci D. Šikulové:




Původně jsme měli v plánu vyrazit na jižní Moravu především kvůli metodě Sfumato
 
a spojit cestu s poznáním dalších inovativních či alternativních výukových metod.
 
Protože je ale nakonec tématu Sfumato věnován samostatný workshop pro pedagogy
 
(viz předchozí aktivita), přehodnotili jsme situaci a zaměřili se na vzdělávací program
 
Začít spolu. Rády bychom tedy svoji cestu směřovali do školy vzdělávající své žáky
 
podle tohoto alternativního pedagogického přístupu, který je orientován na dítě.
 
Spojuje v sobě moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy s osvědčenými
 
vzdělávacími postupy, k nimž se pedagogika v průběhu svého vývoje dopracovala.
 
Vzhledem k současné situaci je místo i termín výjezdu v jednání – až se vše uklidní,
 
bude aktivita upřesněna.
c. 
Domluvení termínu dalšího setkání PS (předběžně leden 2021, bude upřesněno)
d.
Doplňující informace: 
Schválené dokumenty budou následně umístěny a dostupné členům PS i veřejnosti
na webových stránkách projektu: www.mapsumpersko.cz 
Zapsala







Mgr. Daniela Šikulová
