MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK II, Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008588

Zápis z jednání Řídícího výboru

Datum a místo konání:

7. 12. 2020, on-line prostředí zoom.

Soupis přítomných členů, včetně členů v zastoupení, viz. prezenční listina. Nepřítomní členové se řádně omluvili.

- Úvodní slovo předsedy ŘV

- Schválení klíčových dokumentů projektu per rollam:

  - Aktualizace Ročního akčního plánu 2020

24 PRO

0 PROTI

0 SE ZDRŽELO HLASOVÁNÍ

  - Návrh Ročního akčního plánu 2021

24 PRO

0 PROTI

0 SE ZDRŽELO HLASOVÁNÍ

  - Průběžná sebehodnotící zpráva projektu za období 9/2019 – 9/2020

24 PRO

0 PROTI

0 SE ZDRŽELO HLASOVÁNÍ

- Představení výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území a vydání stanoviska ke stanovení jediného nositelem projektu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, které je nezbytností pro vydání stanoviska Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK).

- Práce v „Covidovém“ režimu – členové ŘV byli seznámeni s proběhlými aktivitami v daném období. Většina aktivit již proběhla v distanční formě. V rámci diskuze zazněly náměty na možnosti práce jednotlivých škol i spolupráce škol v tzv. covidovém režimu. Členům ŘV byla realizačním týmem nabídnuta možnost využití online prostředí Zoom.

- Shrnutí dosavadních aktivit projektu – podklad pro plánovanou ZOR – viz. Ppt

Členům Řídícího výboru byly představeny veškeré aktivity, které se uskutečnily za momentálně vykazované období (rodičovská akademie, tematické workshopy, aktivity dětí/žáků). Souhrn aktivit vychází ze schválené Zprávy o realizaci.

Řídící výbor byl informován o navýšení indikátoru v rámci podstatné změny projektu. Jedná se o indikátor 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí, který byl navýšen ze stávajících 40 (splněno ke dni 31. 5. 2020) na 65. Jedná se o podstatnou změnu, nezakládající dodatek/změnu právního aktu.

- Seznámení členů s plánovanými aktivitami

- Setkání 10. Řídícího výboru

Navrženy byly dva termíny. Řídící výbor odsouhlasil termín 1. 3. 2021 v 15:00. Místo konání: zasedací místnost Geshaderův dům, Šumperk, případně online prostředí zoom.

- Publicita

nové webové stránky projektu: mapsumpersko.cz

odkaz na sociální síť facebook: Místní akční plán vzdělávání ORP Šumperk II

roll-up, banner, plánované propagační předměty projektu

Soupis aktivit, včetně činností RT na projektu, je uveden v prezentaci, dále na webových stránkách projektu. Nově přidávané pozvánky jsou umístěné na facebooku MAP vzdělávání ORP Šumperk II. Veškeré aktivity jsou výstupem jednotlivých pracovních skupin, které vznikají pod vedením jejich garantů/lídrů vzdělávání na území ORP Šumperk.

- Diskuze

Zapsala:

Ing. Anna Bartošová - Manažer Řídícího výboru