Název projektu:	MAP vzdělávání ORP Šumperk II

Reg. č. projektu:	CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008588

Roční akční plán rok 2022

v souladu s Metodickým dopisem (ŘO OP VVV)

Schváleno PS Pro Financování a Řídícím výborem per rollam

Ing. Zdeňka Mihulková, Mgr. Bronislava Janíčková, MBA

Ing. Alena Dvořáková, Mgr. Jakub Dolníček

2022

Roční akční plán pro území SO ORP Šumperk pro rok 2022 (dále jen Roční akční plán) je nedílnou součástí, kapitolou, dokumentu Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Šumperk. Roční akční plán vychází ze Strategického rámce MAP pro území SO ORP Šumperk do roku 2023 (dále jen Strategický rámec), schváleného 14. 2. 2022 Řídícím výborem a aktualizovaná hlasováním PS Pro Financování per rollam. Roční akční plán tvoří soupis jednotlivých aktivit, které k naplnění opatření/priorit, které vychází z obecných cílů Strategického rámce, nedílnou součástí jsou aktivity škol, aktivity spolupráce.

Z obecných cílů uvedených ve Strategickém rámci byly vybrány ty, které je reálné v plánovaném období naplnit. Ke každému vybranému obecnému cíli byla vytvořena opatření k naplnění daného cíle (viz. Akční plán). Při výběru jednotlivých opatření byly vždy respektovány výsledky dotazníkového šetření provedeného MŠMT ČR, projektové záměry jednotlivých školských zařízení a také proběhlé diskuze pracovní skupiny a Partnerství MAP.

Roční akční plán obsahuje plánované aktivity v projektu. Jedná se o návrh aktivit, které budou postupně časově i obsahově upřesňovány v návaznosti na naplňování stanovených priorit a jejich cílů ve Strategickém rámci MAP. V Ročním akčním plánu jsou také zohledněny projekty zjednodušeného financování škol, které o ně zažádaly.

Roční akční plán je možné průběžně aktualizovat, doplňovat. Této fází předchází návrh aktivit spolupráce, který vychází z jednání Pracovních skupin, předložení PS pro Financování a následnému schválení Řídícím výborem.

Roční akční plán je upraven v souladu s Metodickým dopisem, vydaným ŘO OPVVV, ze dne 8. 4. 2020 v souvislosti se šířením koronaviru označovaným SARS-CoV-2 a vyhlášeným nouzovým stavem. Tento metodický dopis doplňuje postupy týkající se zásahu vyšší moci do implementace projektů OP VVV.  Změny v Ročním akčním plánu byly projednány Distančním jednáním členů PS a Partnerů MAP, následně schváleny Pracovní skupinou Pro financování formou per rollam, výstupy byly poté předloženy ke schválení Řídícímu výboru.

Dále jako realizační tým souhlasíme s Metodickým dopisem k Pravidlům pro žadatele a příjemce obecná část / specifická část / zjednodušené projekty, všechny verze, účinným od 1. 2. 2020 a Metodickým dopisem k pravidlům pro žadatele a příjemce obecná část / specifická část všechny verze, účinným od 1. 9. 2020.

Příloha č. 1:  Roční akční plán pro rok 2020 s vazbou na prioritu a cíl

| 2022 | Aktivita |  |  | Realizátoři |  | Časový plán | Finanční plán (Kč) | Výstupy - indikátory |  | Vazba na prioritu | Vazba na cíl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. | Název | Obsah vzdělávání | Cílová skupina | Realizátor | Spolupráce |  |  |  |  |  |  |  |
| P_1 Motivovaný, spokojený a kompetentní pedagog (ředitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ředitelská akademie- Vzdělávací webináře pro ředitele, zástupce ředitelů a vedoucí pracovníky | Výměna zkušeností v oblasti řízení, budování efektivního systému komunikace a přenosu systémových změn ve školství. 2x ročně. V covidovém režimu dochází k nahrazení dvoudenní aktivity odbornými semináři pro ředitele, zástupce ředitelů a vedoucí pracovníky. 1_Co by měl každý ředitel vědět 2_Akademie pro MŠ 3_Ředitelská akademie | Vedoucí pracovníci, zřizovatelé | MAS Šumperský venkov | MAS Šumperský venkov | 1_10. 2. 2022 2_ 22.-23.3.2022 3_28.-29.4.2022 | 40 000 Kč/25 osob/ aktivita | Počet podpořených osob |  | P1 | C1.2 |  |
| 2022 | Aktivita |  |  | Realizátoři |  | Časový plán | Finanční plán (Kč) | Výstupy - indikátory |  | Vazba na prioritu | Vazba na cíl |  |
| Poř. č. | Název | Obsah vzdělávání | Cílová skupina | Realizátor | Spolupráce |  |  |  |  |  |  |  |
| P_1 Motivovaný, spokojený a kompetentní pedagog (ředitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspirativní výjezd | Dvoudenní výjezd „Sdílení zkušeností v přírodovědném vzdělávání“ – sdílení zkušeností v přírodovědném vzdělávání, SEV Švagrov | Pedagogové, vedoucí pracovníci | MAS Šumperský venkov | SVČ Doris | Dle situace | 25 000 Kč/aktivita | Počet podpořených osob |  | P1 | C1.2 |  |
| 3 | Metodická setkávání | Náměty, konzultace výukových metod, vedoucích k zefektivnění konverzace v cizím jazyce (max. 12 osob). | pedagogové | MAS Šumperský venkov, SVČ Doris | Školy ORP Šumperk |  | 2 000 Kč/aktivita | počet podpořených osob |  | P1 | C1.2 |  |
| P_2 Motivovaný, spokojený a iniciativní žák |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Smyslové vnímání přírody „Příroda všemi smysly“ | Podpora přírodovědného vzdělávání dětí/žáků – přírodovědné procházky – forma webináře | Děti/žáci | ZŠ a MŠ Sudkov | Školy ORP Šumperk | Dle situace | 5 000 Kč/aktivita | Počet aktivit zaměřených na dané téma |  | P2 | C2.2 |  |
| 2022 | Aktivity |  |  | Realizátoři |  | Časový plán | Finanční plán/skutečné náklady (Kč) | Výstupy - indikátory |  | Vazba na prioritu | Vazba na cíl |  |
| Poř. č. | Název | Obsah vzdělávání | Cílová skupina | Realizátor | Spolupráce |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Organizace vzdělávacích akcí „Polytechnické vzdělávání a řemesla“ | Vzdělávací akce vedoucí k inspiraci k podnikavosti a řemeslu, jakožto podpora polytechnického vzdělávání, podpora spolupráce MŠ, ZŠ, organizací neformálního vzdělávání, SŠ, NNO a odborníky. | Pedagogové, výchovní poradci | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk |  | 10 000 Kč/aktivita | Počet nových aktivit zaměřených na dané téma |  | P2 | C2.2 |  |
| 6 | Organizace vzdělávacích akcí „Příležitost“ „Inkluze a individualizace“ |  | Pedagogové, výchovní poradci | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk |  | 10 000 Kč/aktivita | Počet nových aktivit |  | P2 | C2.1 |  |
| 7 | Organizace vzdělávacích akcí „Čtenářská a matematická gramotnost“ |  | Pedagogové, žáci | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk |  | 10 000 Kč | Počet nových aktivit |  | P2 | C2.1 |  |
| 8 | Řemesla do škol „Poznávej svět, poznej povolání“ | Aktivita zaměřena převážně na děti předškolního věku. Formou kreativních her se seznámí s různými profesemi. | Děti/žáci | MAS Šumperský venkov | Střední škola řemesel Šumperk | 2-3/2022 | 50 000 Kč/rok | Počet nových aktivit zaměřených na dané téma |  | P2 P3 P5 | C2.2 C3.4 C5.2 |  |
| 2022 | Aktivity |  |  | Realizátoři |  | Časový plán | Finanční plán (Kč) | Výstupy - indikátory |  | Vazba na prioritu | Vazba na cíl |  |
| Poř. č. | Název | Obsah vzdělávání | Cílová skupina | Realizátor | Spolupráce |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sdílené dílny – podpora polytechnického vzdělávání žáků druhého stupně | Aktivita zaměřena na žáky druhého stupně základních škol. | Děti/žáci | MAS Šumperský venkov | Střední škola řemesel Šumperk, UPOL aj. | Nelze uskutečnit | 50 000 Kč/rok | Počet nových aktivit zaměřených na dané téma |  | P2 P3 P5 | C2.2 C3.4 C5.2 |  |
| 10 | Podpora polytechnického vzdělávání | Projekt Technika on-line | Děti/žáci, pedagogové | MŠMT a PdF UP Olomouc | Pilotní škola ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | Průběžně | 10 000 Kč | Počet nově vytvořených spoluprací/počet zapojených osob. | P5 |  |  |
| 11 | Podpora lidových tradic | Podpora lidových/tradičních řemesel | Děti/žáci, pedagogové, rodiče | MAS Šumperský venkov, ZŠ a MŠ Písařov | Školy ORP Šumperk |  |  | Počet aktivit zaměřených na dané téma |  | P2 P3 | C2.2 C2.5 C3.1 C3.3 |  |
| 12 | Den pro rodinu – Den tatínků/den maminek - „Den rodiny“ | Dílna bude zaměřena pro cca 10 otců, matek + 10 dětí po dobu 4 hodin. | Děti/žáci, pedagogové, rodiče | MAS Šumperský venkov | SVČ Doris | jaro 2022 | 4 000 Kč/aktivita | Počet aktivit zaměřených na dané téma |  | P2 | C2.2 |  |
| 2022 | Aktivita |  |  | Realizátoři |  | Časový plán | Finanční plán (Kč) | Výstupy - indikátory |  | Vazba na prioritu | Vazba na cíl |  |
| Poř. č. | Název | Obsah vzdělávání | Cílová skupina | Realizátor | Spolupráce |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Příměstský tábor Devatero řemesel | Příměstský tábor pro děti, které si chtějí vyzkoušet řemesla našich předků a proniknout do tajů výroby různých užitečných předmětů. Řemesla zařazená do tábora: - hrnčířství (práce s keramickou hlínou - miska), - košíkářství (pletení z pedigu - tác), - drátenictví (odrátování misky), - knihařství (prázdninový deník), - voskařství (svícen z vosku, odlévaná svíčka), - brašnářství (práce s kůží - přívěsek, jmenovka), | Děti/žáci | MAS Šumperský venkov | SVČ Doris | Dle situace | 10 000 Kč/aktivita | Počet aktivit zaměřených na dané téma |  | P2 | C2.2 |  |
| 14 | Příměstský tábor na podporu čtenářské (pre)gramotnosti - | Příměstský tábor zaměřený na čtení a výklad jednotlivých pohádek. Cca 15 dětí, 7 – 10 let. „Cesta za písmenkem“ | děti/žáci | RC Vikýrek | Obecní knihovna Vikýřovice |  | 15 000 Kč/aktivita | Počet nových aktivit zaměřených na dané téma |  | P2 | C2.4 |  |
| 2022 | Aktivita |  |  | Realizátoři |  | Časový plán | Finanční plán (Kč) | Výstupy - indikátory |  | Vazba na prioritu | Vazba na cíl |  |
| Poř. č. | Název | Obsah vzdělávání | Cílová skupina | Realizátor | Spolupráce |  |  |  |  |  |  |  |
| P_3 Pozitivní a příjemné klima školy, důvěrné a respektující vztahy mezi účastníky vzdělávání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Příměstský tábor na rozvoj komunikačních dovedností | Tábor pro děti/žáky zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností s využitím anglického jazyka. Místo konání SVČ Doris nebo ZŠ a MŠ Hrabenov. Max. 15 dětí | Děti/žáci | SVČ Doris | Školy ORP Šumperk |  | 20 000 Kč/aktivita | Počet nových aktivit zaměřených na dané téma |  | P2 | C2.4 |  |
| 16 | Výchovný koncert pro žáky | Edukativní a motivační talks + menší koncert. | Děti/žáci | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk | Leden 2022 | 5 000 Kč | Počet nových aktivit zaměřených na dané téma |  | P2 | C2.4 |  |
| 17 | Rodilý mluvčí do škol | Podpora aktivní výuky cizích jazyků, podpora a rozvoj kompetencí žáků škol, rozvoj kompetencí žáků škol a školských zařízení. | Děti/žáci, pedagogové | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk |  |  | Počet nových aktivit zaměřených na dané téma |  | P2 | C2.4 |  |
| 2022 | Aktivita |  |  | Realizátoři |  | Časový plán | Finanční plán (Kč) | Výstupy - indikátory |  | Vazba na prioritu | Vazba na cíl |  |
| Poř. č. | Název | Obsah vzdělávání | Cílová skupina | Realizátor | Spolupráce |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Konverzační soutěž v angličtině | Konverzační soutěž v angličtině pro 4. a 5. ročníky ZŠ | Děti/žáci | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Tematické workshopy pro pedagogy | 1_Nápady do dílen psaní 2_Výchova ke ctnostem | Pedagogové | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk | 1_28. 3. 2022 2_7.4.2022 | 10 000 Kč/aktivita | Počet podpořených osob/počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro pedagogy |  | P3 | P3.2 |  |
| 20 | Podpora aktivit budující pozitivní klima „Příležitost“ | Pozitivní a příjemné klima školy, důvěrné a respektující vztahy mezi všemi účastníky. | pedagogové | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk |  | 8 000 Kč/aktivita | Počet podpořených osob/počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro pedagogy |  | P3 | C3.2 |  |
| 21 | Semináře/školení pro pedagogy „Příležitost“ | Odborné semináře/školení pro pedagogy na témata: Školní parlament, Využití komunitního kruhu aj. | pedagogové | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk |  | 10 000 Kč/aktivita | Počet podpořených osob/počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro pedagogy |  | P3 | C3.3 |  |
| 2022 | Aktivita |  |  | Realizátoři |  | Časový plán | Finanční plán (Kč) | Výstupy - indikátory |  | Vazba na prioritu | Vazba na cíl |  |
| Poř. č. | Název | Obsah vzdělávání | Cílová skupina | Realizátor | Spolupráce |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Rodičovská akademie „Polytechnické vzdělávání“ | Besedy jsou vždy tematicky zaměřené Nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT pro rodiče. Psychika uzavřených dětí v době kovidové aj. | rodiče | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk |  | 8 000 Kč/aktivita | Počet aktivit zaměřených na dané téma. |  | P3 | C3.4 |  |
| 23 | Rodičovská akademie „Příležitost“ „Inkluze a individualizace“ | 1_Lenka Bínová - webinář Děti jsou hosté, kteří hledají svoji cestu – pomožme jim jejich cestu najít a buďme průvodci | rodiče | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk, SŠŽTS Šumperk | 1_24.2.2022 | 12 000 Kč/aktivita | Počet aktivit zaměřených na dané téma. |  | P3 | C3.4 |  |
| 24 | Rodičovská akademie „Místně zakotvené učení“ | Besedy jsou vždy tematicky zaměřené. 1_Dějiny šumperských Židů | rodiče | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk | 1_9.3.2022 | 8 000 Kč/aktivita | Počet aktivit zaměřených na dané téma. |  | P3 | C3.4 |  |
| 2022 | Aktivita |  |  | Realizátoři |  | Časový plán | Finanční plán (Kč) | Výstupy - indikátory |  | Vazba na prioritu | Vazba na cíl |  |
| Poř. č. | Název | Obsah vzdělávání | Cílová skupina | Realizátor | Spolupráce |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Rodičovská akademie „Čtenářská a matematická gramotnost“ | Besedy jsou vždy tematicky zaměřené | rodiče | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk |  | 8 000 Kč/aktivita | Počet aktivit zaměřených na dané téma. |  | P3 | C3.4 |  |
| 26 | Veřejné projednávání strategie regionálního školství | Aktivita je primárně zaměřené na vztahy mezi školou a zřizovatelem, do otevřeného jednání jsou přizvány všechny CS, včetně propagace projektu | Všechny CS | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk |  | 25 000 Kč/aktivita | Počet aktivit zaměřených na dané téma. |  | P3 | C3.5 |  |
| 27 | Kulturní povědomí – podpora ZUŠ | Podporované aktivity rozvíjí kulturní povědomí, které rozvíjí znalosti, dovednosti a kompetence cílových skupin. | Všechny CS | MAS Šumperský venkov | ZUŠ Šumperk | Leden 2022 | 20 000 Kč | Počet nově vytvořených spoluprací/počet zapojených osob. |  | P5 | C5.2 |  |
| 28 | Kulturní povědomí ZUŠ | Výtvarná a literární soutěž, organizace programu pro děti/žáky - „Hudba je pohádka?“ | Děti/žáci | MAS Šumperský venkov | ZUŠ Šumperk | 2022 | 10 000 Kč | počet zapojených osob. |  | P5 | C5.2 |  |
| 2022 | Aktivita |  |  | Realizátoři |  | Časový plán | Finanční plán (Kč) | Výstupy - indikátory |  | Vazba na prioritu | Vazba na cíl |  |
| Poř. č. | Název | Obsah vzdělávání | Cílová skupina | Realizátor | Spolupráce |  |  |  |  |  |  |  |
| P_5 Spolupráce všech aktérů zapojených do vzdělávání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Inspirativní setkávání pedagogů stejného stupně „Příležitost aj.“ | Hlavním smyslem setkávání je výměna zkušeností pedagogů stejného stupně. Setkávání probíhá v hostitelské škole. Jedno i dvoudenní pobyt. 1_ Setkání málotřídních škol | pedagogové | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk | 1_ 10.3.2022 | 30 000 Kč/aktivita | Počet nově vytvořených spoluprací/počet zapojených osob. |  | P5 | C5.1 |  |
| 30 | Sdílení zkušeností, stínování, mentoring, otevřené vyučování mezi školami stejného stupně „Příležitost“ | Sdílení dobré i špatné praxe pedagogů od sebe navzájem. | Pedagogové, asistenti pedagogů | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk |  | 5 000 Kč/aktivita | Počet nově vytvořených spoluprací/počet zapojených osob. |  | P5 | C5.1 |  |
| 2022 | Aktivita |  |  | Realizátoři |  | Časový plán | Finanční plán (Kč) | Výstupy - indikátory |  | Vazba na prioritu | Vazba na cíl |  |
| Poř. č. | Název | Obsah vzdělávání | Cílová skupina | Realizátor | Spolupráce |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Vzájemná spolupráce malotřídních škol | Vzájemná spolupráce malotřídních škol | pedagogové | MAS Šumperský venkov | Malotřídní školy ORP Šumperk | Dle situace | 10 000 Kč/aktivita | Počet nově vytvořených spoluprací/počet zapojených osob. |  | P5 | C5.1 |  |
| 32 | Přechod dětí mezi jednotlivými stupni škol „Příležitost“ | Dítě předškolního a raného školního věku s odlišným vývojem v oblasti komunikace, sociálních dovedností a chování | Všechny CS | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk | Dle situace | 5 000 Kč/aktivita | Počet nově vytvořených spoluprací/počet zapojených osob. |  | P5 | C5.2 |  |
| 33 | Inspirativní setkávání pedagogů různého stupně „Příležitost“ | Hlavním smyslem setkávání je výměna zkušeností pedagogů různého stupně. Jedno i dvoudenní pobyt. | pedagogové | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk |  | 25 000 Kč/aktivita | Počet nově vytvořených spoluprací/počet zapojených osob. |  | P5 | C5.2 |  |
| 34 | Kulturní povědomí ZUŠ „Hudební pohádky v MŠ“ | Organizace hudebních pohádek v prostorách MŠ ORP Šumperk. | Děti/žáci, pedagogové | ZUŠ Pamfilia | MŠ Rapotín, Velké Losiny, Petrov n.D. aj. | 9. a 13. 5.2022 | 10 000 Kč | Počet nově vytvořených spoluprací/počet zapojených osob. |  | P5 | C5.2 |  |
| 2022 | Aktivita |  |  | Realizátoři |  | Časový plán | Finanční plán (Kč) | Výstupy - indikátory |  | Vazba na prioritu | Vazba na cíl |  |
| Poř. č. | Název | Obsah vzdělávání | Cílová skupina | Realizátor | Spolupráce |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Místně zakotvené učení | Organizace environmentálních projektových dnů: | Děti/žáci, pedagogové | MAS Šumperský venkov | SVČ Doris |  | 23 000 Kč | Počet nově vytvořených spoluprací/počet zapojených osob. |  | P5 | C5.3 |  |
| 36 | Den bezpečnosti – děti, pozor, červená | Spolupráce všech aktérů zapojených do vzdělávání - SVČ Doris, Policie ČR, Autoškola, studenti Střední zdravotnické školy. | děti/žáci | MAS Šumperský venkov | SVČ Doris, Policie ČR aj. | 4/2022 | 10 000 Kč | Počet nově vytvořených spoluprací/počet zapojených osob. |  | P3 P5 | C3.1 C3.3 C5.3 C5.4 |  |
| 37 | Setkání Pracovních skupin | Pravidelné setkávání PS. Náměty k dokumentům. Další podněty k MAP, 4x ročně | Členové PS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Jednání Řídícího výboru | Pravidelné setkávání ŘV. Schválení, připomínkování dokumentů. Další podněty MAP, 4x ročně | členové ŘV | MAS Šumperský venkov |  | 1_14. 2. 2022 2_13. 6. 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Setkání Partnerů MAP | Setkání s Partnery MAP 1_Diskuze ředitelů, zřizovatelů a rodičů | Všechny CS | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk |  | 3 500 Kč/aktivita |  |  |  |  |  |
| 40 | Podpora polytechnického vzdělávání | Putovní polytechnické kufříky | Děti/žáci, pedagogové | MAS Šumperský venkov | Školy ORP Šumperk, UP v Olomouci | Průběžně |  | Počet nově vytvořených spoluprací/počet zapojených osob. |  | P5 |  |  |
| 2022 | Aktivita |  |  | Realizátoři |  | Časový plán | Finanční plán (Kč) | Výstupy - indikátory |  | Vazba na prioritu | Vazba na cíl |  |
| Poř. č. | Název | Obsah vzdělávání | Cílová skupina | Realizátor | Spolupráce |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Podpora polytechnického vzdělávání | Podpora zájmové činnosti dětí/žáků MŠ a ZŠ v polytechnickém vzdělávání | Děti/žáci, pedagogové | MAS Šumperský venkov | SVČ Doris | Průběžně od 1.9.2021 | 35 000 Kč | Počet nově vytvořených spoluprací/počet zapojených osob. |  |  |  |  |
| 42 | Podpora polytechnického vzdělávání | Soutěž Můj dům – moje město | Děti/žáci, pedagogové | MAS Šumperský venkov | Střední škola řemesel | 2022 |  |  |  |  |  |  |

Novém Malíně dne 18. 2. 2022

……………………………..									…………………………

Mgr. Martin Kuchtík										Mgr. Jakub Dolníček

Předseda ŘV											Garant PS Pro financování